# Documento de Gestão e Monitoramento do Projeto Interdisciplinar II - GTI

| Histórico da Revisão |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | Versão | Descrição | Autor |
| 13/03/2026 | 1.0 | Criação do documento | Rafael Vilczak |
| 20/03/2026 | 2.0 | Alteração de Planejamento da Sprint | Rafael Vilczak |

## 1. Registro de Daily Scrum

Frequência: Diária (nos dias de trabalho) | Duração Máxima: 15 min

Objetivo: Definição de ferramentas, resolução de impedimentos e tomada de decisão técnica.

| Data | Integrante | Início/Fim | O que fiz ontem? | O que farei hoje? | Obstáculos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14/03 | Rafael Vilczak | 17:20-17:35 | Criação de Documento de Gestão e Monitoramento | Definição de Estrutura do Banco de Dados | Adequar campos do protótipo |
| 15/03 | Rafael Vilczak | 20:30-20:45 | Definição dos Campos usados no Banco de Dados | Criar a estrutura lógica e conceitual do banco de dados | Dificuldade na criação dos relacionamentos entre as tabelas. |

Consenso Técnico da Daily:

- Discussão: Uso de biblioteca X vs Y para o algoritmo de busca.

- Decisão: Grupo optou pela biblioteca X por ser compatível com a arquitetura definida.

## 2. Planejamento da Sprint 1

Frequência: Quinzenal | Foco: Casos de Uso Críticos

Sprint 1 - TechEye Período: 12/03/2026 a 26/03/2026

Objetivo da Sprint: Implementar os principais UC para uma primeira versão do MVP.

### Itens da Iteração

| ID | Tarefa / Requisito | Responsável | Início | Fim | Proposta de Solução (Detalhado) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UC01 | Criar Cadastro de Usuários | Rafael Vilczak | 19/03 | 21/03 | Implementar formulário em React com informações de cadastro, CSS simples e integração com MySQL. |
| UC02 | Criar Login de Usuário | Rafael Vilczak | 19/03 | 21/03 | Implementar formulário de login em React com CSS simples e integração com MySQL. |
| RNF05 | Implementação de Usabilidade simples | Rafael Vilczak | 21/03 | 23/03 | Criar uma “dashboard” com menu simples e intuitivo integrando as demais funções e páginas com CSS padrão. |
| UC03 | Criar Cadastro de Ativos (Licenças e Equipamentos) | Rafael Vilczak | 23/03 | 25/03 | Implementar formulário em React com informações básicas e integração entre páginas e conexão MySQL. |
| UC05 | Criar Cadastro de Manutenção | Rafael Vilczak | 25/03 | 26/03 | Utilizar a base de código do cadastro de ativos para implementar o formulário e integrar com equipamentos cadastrados via MySQL. |

## 3. Relatório de Review e Retrospectiva

Frequência: Ao final de cada entrega quinzenal

Documento de Review - Sprint 1

### 3.1. Planejado vs. Realizado

- Tarefas Planejadas: 5

- Tarefas Concluídas: 7

- Justificativa de Pendências: A maioria dos campos foram deixados de lado temporariamente nos formulários de cadastro de ativos e manutenção para a melhor implementação das funcionalidades principais de forma mais básica e simplificada.

### 3.2. Métricas de Esforço e Entrega

- Total de Horas Trabalhadas (Equipe): 28h

- Nº de Entregas Semanais Realizadas: 7 funções implementadas

- Síntese das Dailys: Reformulação total do código do projeto, adaptando o código antigo com Flask para um novo código usando majoritariamente React com Node.js. Reformulação básica do banco de dados para se adequar às funções básicas criadas. Definições de forma de implementação e ferramentas utilizadas. Algumas funções puderam ser implementadas com antecedência por conta da implantação rápida de outras funções.

### 3.3. Análise Crítica

- Dificuldades Encontradas: Código antigo confuso e problemas de uso com a ferramenta (Flask), problemas de incompatibilidade com o Node.js, dificuldade para se acostumar com algumas ferramentas, problemas de integração com o banco de dados MySQL.

- Lições Aprendidas: A existência do protótipo facilitou a visualização dos campos e funções necessários para uma boa usabilidade do sistema. A criação de um banco de dados mais simples, mas com possibilidade de expansão é mais adequada para modelos menores e MVPs por conta da sua complexidade de integração.

Observação: O sucesso de um gestor de TI não está em não ter problemas, mas em ter rastreabilidade. Se o projeto atrasar, você deve demonstrar através desses documentos por que atrasou e qual foi a estratégia da equipe para resolver. Isso é gestão real.